## D17 GUERRAZZI (2)
CODICE IDENTIFICATIVO BILANCIO | [6 empty] | PPI 2011 - DIREZIONE 17 "EDILIZIA" - ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL *Ultima estrazione dati *
FUNZIONE | SERV. | INTERV. | CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | NOTE GENERALI:come risultante dalla prima variazione di bilancio /piano delle opere
[7 empty] | N° Interv. | RUP | Circoscrizione interessata | Descrizione intervento | Importo intervento | Eventuale articolazione in sottointerventi (a, b, c…) | Eventuale importo sottointerventi | Tipo Finanziamento | Data completamento progetto definitivo00/00/00 | Data delibera approvazione progetto definitivo00/00/00 | Data determina approvazione progetto esecutivo 00/00/00 | CUP (codice unico di progetto CIPE) | Data esecutività (visto contabile)determina approvazione progetto esecutivo 00/00/00 | Data Acquisizione finanziamento 00/00/00 (contraz mutuo, accertam. Contributi etc) | Tipo affidamento (PA, PR PN Con Bando ,PN Senza Bando,cottimo | Data determina affidamento 00/00/00 | Data esecutività (visto contabile) determina affidamento 00/00/00 | Data stipula contratto 00/00/00 | Importo contrattuale | Data consegna lavori 00/00/00 | Previsione Tempo esecuzione lavori (n. gg o data 00/00/00 previsti in fase di programmazione) | % Avanzam lavori | Data Ultimazione lavori 00/00/00 | Data effettuazione collaudo 00/00/00 | EMAS Quantità rifiuti prodotta risultante dai formulari | Note | numero complessivo interventi assegnati 13
1 | 5 | 1 | 21500 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI | 0105 | PATRIMONIO | 17 | SCARPELLINI |  | PALAZZO PRETORIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO FACCIATA | 600000
5 | 1 | 1 | 25104 | REALIZZAZIONE E MANUT. STRAORD. BIBLIOTECHE | 0502 | SERVIZI CULTURALI | 61 |  | 61 | NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE - COMPLETAMENTO | 550000
5 | 1 | 1 | 25106 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI | 0502 | SERVIZI CULTURALI | 63 | R.PASQUALETTI | 63 | PIUSS PALAZZO LANFRANCHI - COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO MUSEO GRAFICO | 480000
5 | 1 | 1 | 25106 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI | 0502 | SERVIZI CULTURALI | 64 | GUERRAZZI | 64 | STAZIONE RADIOFONICA MARCONI IN COLTANO | 2000000
5 | 2 | 1 | 25208 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRI VERDI E ALTRI CENTRI CULTURALI | 0502 | SERVIZI CULTURALI | 68 | GUERRAZZI | 68 | TEATRO VERDI - CONSOLIDAMENTO STRUTTURE E SOTTOTETTO | 313000
9 | 2 | 1 | 29306 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP | 0902 | POLITICHE ABITATIVE | 113 | GUERRAZZI | 113 | ALLOGGI ERP VIA CONSANI - COMPLETEMANTO | 500000
9 | 6 | 1 | 29816 | REALIZZAZIONE CANILI E GATTILI | 0906/B | VERDE E ARREDO URBANO | 127 |  | 127 | CANILE RIFUGIO - REALIZZAZIONE PRESSO CANILE SANITARIO | 70000

## ALL. A) ISTRUZIONI PROGRAMMAZ
Allegato A)
Istruzioni e Schema documento di programmazione PPI 2008
Istruzioni
Le indicazioni temporali: fino alla fase "approvazione progetto esecutivo, i termini vanno espressi comunque con la data finale prevista (00/00/00). Per gli interventi finanziati con mutuo, vige lo stesso parametro temporale in ordine alle fasi successive al finanziamento; deve aversi riguardo, nel programmare/adottare all'approvazione dei relativi progetti esecutivi alla tempistica di contrazione del mutuo concertata con la Direzione Finanze e Politiche Tributarie in 2 fasi: det.approvata entro il 10.03.08 /mutuo 31.03.08; det. approvata entro il 20.04/08 /mutuo31.05.08. Per gli interventi finanziati con risorse diverse, se per esse non è dato conoscere la data di finanziamento, le fasi successive all'approvazione del progetto esecutivo vanno indicate in gg. naturali consecutivi (n. gg).
In ordine alla tempistica per l'affidamento, salvi i correttivi in aumento in caso di affidamenti soprasoglia, per i contratti inferiori alla soglia comunitaria, possono convenzionalmente computarsi necessari: per le Procedure Aperte 90 gg; per quelle Ristrette 120 gg, per le Negoziate con bando e per i cottimi con selezione 60 gg ; per le Negoziate senza bando e per i cottimi con affidamento diretto diretti 30 gg ; per la stipula dei contratti curati dall'ufficio Contratti, 90 gg. per gli atti pubblici 60 gg . per le scritture private. I termini di riferimento possono essere ridotti per i cottimi in relazione alle valutazioni organizzative di ogni Dirigente.
Avuto riguardo, per quanto possibile, alla realizzazione unitaria degli interventi, è appositamente prevista la specifica di eventuali sottointerventi ed una colonna per i rispettivi importi
Vigente il nuovo codice dei contratti, Dlgs 163/06, d'ora innanzi "Codice", per la tipologia di affidamento distinguere tra: PA (Procedure Aperte), PR (Procedure Ristrette) , PN Con Bando o PN Senza Bando («Procedure Negoziate» con bando o senza bando e, per il cottimo fiduciario, che costituisce anch'esso procedura negoziata, evidenziare per esteso COTTIMO Previa Selezione , COTTIMO Senza Selezione.
Si ricorda che i lavori in economia sono eseguibili nell'ambito delle categorie di lavori previsti dal vigente Regolamento dei contratti all'art. 38 "Tipologie di lavori eseguibili in economia", e che il loro affidamento mediante cottimo per importo pari o superiore a 40.000 euro avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante; per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto. Costituisce orientamento generale per tutti l'accorpamento dei lavori in interventi unitari da gestire come unico appalto e il ricorso ai contratti aperti per i lavori di manutenzione.
Si ribadiscono quali ulteriori prescrizioni in riferimento all'attuazione del Piano degli Investimenti per l'anno in corso, le linee di indirizzo già definite e consolidate secondo le quali, in sede di Pianificazione Operativa, nell’ambito del Comitato, devono individuarsi 1) i progetti che incidono sulla valorizzazione o il recupero di aree, immobili , o zone territoriali particolarmente significativi ai fini della qualità nonché 2) i progetti particolarmente rilevanti o complessi, affinché siano pianificati e gestiti in modo coordinato/integrato tra le Direzioni interessate alla loro esecuzione da parte del Dirigente con competenza prevalente. La competenza prevalente, già individuata in sede di Comitato, coincide con l' attribuzione degli interventi per "Direzioni" operate dal presente documento: in relazione a tanto, ciascun dirigente SEGNALERA', NELLO SPAZIO NOTE, quali, tra gli interventi attribuiti, abbiano le caratteristiche siano sub 1) o sub 2), evidenziando le Direzioni coinvolte; tali indicazioni, previa la successiva conferma in sede di Comitato LL.PP, costituiranno dato previsionale da approvarsi specificamente.
lo schema RELATIVO ALLA PRIMA TRANCE DI PROGETTAZIONE/FINANZIAMENTI DI CUI ALLA NOTA DEL DIRETTORE AREA AMBIENTE E INFRASTRUTTURE PROT. 9577 DEL 5 MARZO 2008 deve essere reso , debitamente implementato, ENTRO IL 13 MARZO 2008 all'Ufficio scrivente, per posta elettronica, all'indirizzo: l.brugioni@comune.pisa.it.

## ALL. B) ISTRUZIONI RENDICONTO
LEGENDA CONSUNTIVO PER MONITORAGGIO 00.PP 2011 E PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE
Data completamento progetto definitivo: data in cui è stata effettuata la proposta di deliberazione (invio proposta di deliberazione con procedura iride) nei casi in cui essa viene redatta
Data delibera approvazione progetto definitivo: data in cui è stata approvata dalla GM la delibera(vedi sopra )
Data determina approvazione progetto esecutivo: data in cui è stata adottata dal dirigente la determinazione di approvazione del progetto esecutivo(coincide con l’avvio in iride della determina)
Data esecutività determina approvazione progetto esecutivo: data di apposizione da parte della ragioneria del visto contabile: deve considerarsi, a tal fine, la data di restituzione dell’atto,in iride, dalla Ragioneria al dirigente competente
CUP codifica di progetto attribuita dal Sistema Cup come esplicata nella circolare prot.14147 del 12.04.06- “Attuazione PPI 2006 in relazione ai lavori pubblici – Richiesta del Codice Unico di Progetto e connessi adempimenti": si ricorda che esso deve essere indicato su tutti i documenti che fanno esplicito riferimento al progetto da esso identificato: in particolare su documenti amministrativi e contabili, atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento.
Tipo affidamento: PA (Procedure Aperte), PR (Procedure Ristrette) , PN Con Bando o PN Senza Bando (Procedure Negoziate»con bando o senza bando ) e, per il cottimo fiduciario, che costituisce anch'esso procedura negoziata, evidenziare per esteso COTTIMO Previa Selezione , COTTIMO Senza Selezione.
Data determina di affidamento: data in cui è stata adottata la determinazione,
Data esecutività determina affidamento: data di apposizione da parte della ragioneria del visto contabile: deve considerarsi, a tal fine, la data di restituzione dell’atto,in iride, dalla Ragioneria al dirigente competente
Tempo esecuzione lavori: è il tempo previsto dall'Ufficio Tecnico per il completamento dei lavori, a prescindere dal tempo contrattuale : è il solo dato previsionale obbligatoriamente previsto: riportare il n. gg o data 00/00/00 già indicati per l'intervento in fase di programmazione: l'inserimento del dato programmato consente di verificare eventuali indici di scostamento, ai fini del Controllo di gestione)
100% di avanzamento implica l'inserimento della data di ultimazione effettiva.nella colonna AC. Se i lavori sono terminati ma non è ancora chiusa la contabilità nota deve specificare la dicitura " Stato Finale in corso di redazione" e l’avanzamento sarà indicato al 99%
EMAS - Quantità rifiuti prodotti risultanti dai formulari: solo per i progetti approvati sulla scorta dei capitolati recanti le clausole "EMAS" di cui alla procedura PRSGA 46.01.00 rev. 1 del 29.11.07" Selezione e gestione fornitori"- Voce di riscontro introdotta in seguito all'elaborazione del progetto EMAS
NOTE:
Finalità e Contenuto :la voce deve essere utilizzata per evidenziare questioni particolari ( anche in via previsionale) e fornire informazioni sulle circostanze che comportino scostamenti temporali o sostanziali circa l'avanzamento dell'intervento.(es: mancato finanziamento, modifica dello stesso, , incremento/decremento importo, nuovo intervento non previsto nel PPI/PTI in seguito alle variazioni di Bilancio, problematiche connesse all’esproprio delle aree…e quant’altro incida sui tempi dell’intervento, intervento realizzato con economie di altri interventi…etc. Ogni informazione dovrà indicare l’atto (ex. Determina, delibera (ad esempio di variazione di bilancio) che ha originato la modifica. Esse dovranno inoltre evidenziare se l’intervento è stato definito “complesso” in base a quanto previsto dall’allegato 8 al Peg. 2005, come confermato per il PEG 2007
Vocabolario standard da utilizzare:
Lavori Consegnati d’Urgenza: nel caso in cui i lavori o parte di essi siano stati consegnati prima della stipula del contratto
ALTRO DA DEFINIRE QUALORA SI TRATTI DI DATO STANDARDIZZABILE
ULTERIORI PRESCRIZIONI
Le date debbono essere espresse in termini 00/00/00
Tutti i campi previsti debbono essere necessariamente completati e non possono utilizzarsi rimandi o rinvii ad altre caselle di testo, unione di celle o spazi vuoti se costituiscono rimandi a dati ripetitivi: tutte le celle debbono essere comunque implementate in quanto gli spazi vuoti segnaleranno inequivocabilmente il mancato raggiungimento della fase indicata. Nei casi in cui il dato non sia pertinente al caso concreto, ex progetto definitivo nel caso in cui si effettui direttamente quello esecutivo, la cella riporterà la dicitura “non pertinente”. Tutto ciò è indispensabile per consentire la ricerca automatica dei dati nonché l’elaborazione degli stessi dagli uffici preposti.
Tutti i dati sono a consuntivo ad eccezione de: a)l'organizzazione in sottointerventi, (colonna M)da inserire facoltativamente a titolo previsionale in rispondenza alla programmazione presentata, salvo l'inserimento dell'importo al momento dell'approvazione del progetto relativo;b) il tempo esecuzione lavori (colonna AB) da inserire obbligatoriamente in corrispondenza della programmazione medesima : ciò premesso e a parte quanto anzi specificato per le NOTE, non è possibile inserire ulteriori riferimenti previsionali.
TEMPISTICA E MODALITA' DI AGGIORNAMENTO
I dati debbono aggiornati costantemente IN AMBIENTE CONDIVISO (per lettura e scrittura) , ove possibile, CON L'UFFICIO IN EPIGRAFE: essi debbono essere VALIDATI e INVIATI bimestralmente, entro il giorno 15 , in versione cartacea, sottoscritta dal Dirigente/P.O. del Servizio/Ufficio di competenza. l'Ufficio effettuerà, comunque, in via autonoma, gli aggiornamenti , estrapolando all'occorrenza i dati dalle apposite cartelle condivise.Ogni volta sarà apposta sul foglio la data in cui l'estrazione è avvenuta
CODIFICA ATTI CHE SI RIFERISCONO AD INTERVENTI PPI
Per facilitare la ricerca informatica degli atti che atti che riguardano interventi/sottointerventi per la realizzazione di opere/lavori previsti sul programma pluriennale degli investimenti, tutti gli atti dovranno riportare in testa all’oggetto la sigla: PPI/2007/N° INTERVENTO DEL PPI (COMPRENSIVO LETTERA EVENTUALE SOTTOINTERVENTO). Ad esempio se devo fare un atto riferito all’intervento 12, SOTTOINTERVENTO B dovrò scrivere: PPI/2008/12B. E’ importante utilizzare il segno ” / “ per separare la sigla PPI dall’anno e dal numero di intervento e non altri segni quali “ _ “oppure “.” oppure “-” o spazi.

## ALL. B) SCHEMA RENDICONTO
CODICE IDENTIFICATIVO BILANCIO | [6 empty] | PPI 2012 - direzione- competente - data aggiormamento file-data esportazione dati-
FUNZIONE | SERV. | INTERV. | CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO
[7 empty] | N° Interv. | RUP | Circoscrizione interessata | Descrizione intervento | Importo intervento | Eventuale articolazione in sottointerventi (a, b, c…) | Eventuale importo sottointerventi | Tipo Finanziamento | Data completamento progetto definitivo00/00/00 | Data delibera approvazione progetto definitivo00/00/00 | Data determina approvazione progetto esecutivo 00/00/00 | CUP (codice unico di progetto CIPE) | Data esecutività (visto contabile)determina approvazione progetto esecutivo 00/00/00 | Data Acquisizione finanziamento 00/00/00 (contraz mutuo, accertam. Contributi etc) | Tipo affidamento (vedi legenda per sigle) | Data determina affidamento 00/00/00 | Data esecutività (visto contabile) determina affidamento 00/00/00 | Data stipula contratto 00/00/00 | Importo contrattuale | Data consegna lavori 00/00/00 | Previsione Tempo esecuzione lavori (n. gg o data 00/00/00 previsti in fase di programmazione) | % Avanzam lavori | Data Ultimazione lavori 00/00/00 | Data effettuazione collaudo 00/00/00 | EMAS Quantità rifiuti prodotta risultante dai formulari | Note

## Edilizia Pubblica
CODICE IDENTIFICATIVO BILANCIO | [8 empty] | PPI 2012 - DIREZIONE N.15 COORDINATORE LL.PP.- AGGIORNATO AL 14/01/2013 - ULTIMA ESTRAZIONE DATI *
FUNZIONE | SERV. | INTERV. | CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO |  |  | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | NOTE GENERALI:approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2012, I.E.
[5 empty] | STAZIONE APPALTANTE | CODICE FISCALE STAZIONE APPALTANTE |  |  | N° Interv. | RUP | Descrizione intervento | Importo intervento | Eventuale articolazione in sottointerventi (a, b, c…) | Eventuale importo sottointerventi | Tipo Finanziamento | Data determina approvazione progetto esecutivo 00/00/00 | CUP (codice unico di progetto CIPE) | CIG | importo complessivo appalto IVA esclusa(base d'asta dichirato in sede di richiesta CIG) | Modalità di selezione prescelta | Elenco Operatori invitati a presentare offerta (operatori con p. IVA) | Elenco Operatori che hanno presentato offerta (operatore con p. IVA) e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti | AGGIUDICATARIO operatore con p. IVA e ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti | Data determina affidamento 00/00/00 | Data stipula contratto 00/00/00 | Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e al netto IVA (Importo contrattuale) | Data consegna lavori 00/00/00 | Previsione Tempo esecuzione lavori (n. gg o data 00/00/00 previsti in fase di programmazione) | % Avanzam lavori | Data ultimazione lavori 00/00/00 | data collaudo | Tempi di realizzazione effettivi gg. naturali consecutivi comprese sospensioni | Costo unitario dell'opera/lavoro comprensivo di tutte le spese | Indicatore di quantità parametrico e lavoro realizzato (costo unitario mq., ml., mc., n. elementi significativi) | IMPORTO SOMME LIQUIDATE (al 31/12/2012) | Note
1 | 1 | 1 | 21005 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI ORGANI ISTITUZIONALI |  |  |  |  | 1 | GUERRAZZI | SALA BALEARI: RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE | 122889.15 | [23 empty] | Cap. Ing. Aiello
[13 empty] | 1a) Opere murarie | 107528.52 | oneri urbanizzazione | 1579 28/12/2012 | J56D10000120004 | ZBB07DB071 | 97753.2 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | Edilsantamaria S.r.l. -Dovico Giuseppe -Colombani Costruzioni S.n.c. - Arno Costruzioni S.r.l. - CO.TR.E.P.00382830503 |  | CO.TR.E.P.00382830503 | 1579 28/12/2012 |  | 89650.98
[13 empty] | 1b) Restauro pavimento palladiana | 21980 | oneri urbanizzazione | 1203 24/10/2012 | J54D12000000004 | Z8E06D933F | 19900 | Cottimo fiduciario |  |  | BRACALONI GIAN FLORINDO 02003980501 | 1203 24/10/2012 |  | 19900 | [9 empty] | Cap. Ing. Aiello
1 | 5 | 1 | 21500 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI |  |  | 0105 | PATRIMONIO | 18 | GUERRAZZI | PALAZZO PRETORIO - MANUTENZIONE FACCIATE | 600000 | [23 empty] | Intervento non finanziato e rinviato anno 2013
5 | 1 | 1 | 25104 | REALIZZAZIONE E MANUT. STRAORD. BIBLIOTECHE |  |  | 0502 | SERVIZI CULTURALI | 56 | CINI | SAN MICHELE DEGLI SCALZI - MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE | 50000 |  |  |  | 998 05/09/2012 | J56J11000560004
[13 empty] | 56a) impianti di elevazione ascensori | 6240 | alienazione beni patrimoniali |  |  | Z6A0638794 | 6000 | cottimo fiduciario |  |  | ditta MORA & C. – via S. Pieretto, 24 cap. 55060 Guamo Lucca p.IVA 00371940461 | 998 05/09/2012 |  | 6000 | 2012-09-10 | 10 |  | 2012-09-14
[13 empty] | 56b) impianto antincendio vano pompe | 33880 | alienazione beni patrimoniali |  |  | Z8006387A0 | 28000 | cottimo fiduciario |  |  | BONI & SCARPELLINI Srl – sede via Metastasio, 21/23 cap. 56017 Ghezzano S. Giuliano Terme (PI)partita IVA 00181710500 | 998 05/09/2012 |  | 28000 | 2012-11-19 | 40 | [7 empty] | attualmente i lavori sono sospesi: effettuata sospensione lavori necessaria per reperimento materiali
[13 empty] | 56c) impianti di rilevazione incendi | 8470 | alienazione beni patrimoniali |  |  | Z4306387DA | 7000 | cottimo fiduciario |  |  | ditta COLOMBINI IMPIANTI Sas – via Pieroni, 2/6 cap. 56023 Visignano di Cascina (PI) partita IVA 01266660503 | 998 05/09/2012 |  | 7000 | 2012-11-29 | 20 |  | 2012-12-14
5 | 1 | 1 | 25106 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI |  |  | 0502 | SERVIZI CULTURALI | 57 | GUERRAZZI | STAZIONE RADIOTEL MARCONI IN COLTANO - RECUPERO (PASL) | 2125000 | [23 empty] | L'intervento è previsto con cofinanziamento esterno non intervenuto nel 2012: riproposto per l'anno 2013 e inserito in elenco come progetto sponsorizzabile
5 | 2 | 1 | 25204 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI CULTO COMUNALI | COMUNE DI PISA | 341620508 | 0502 | SERVIZI CULTURALI | 59 | GUERRAZZI | LAVORI MESSA IN SICUREZZA CASSETTONATO LIGNEO CHIESA DELLA SPINA | 935 |  |  | oneri urbanizzazione | 447 12/04/2012 | J56I12000000004 | Z050472398 | 850 | cottimo con affidamento diretto |  |  | Ditta Galileo Restauri di De Blasio A & C s.a.s San Giuliano Terme loc. Rigoli (Pisa), Largo T. Vanni,4 P.I. 01967930502 | 447 12/04/2012 | 2012-04-12 | 850 | 2012-06-12 | 5gg. | 100% | 2012-06-16 |  | 5 | 935 | 5,31/ mq. |  | PARTE REALIZZATA DA DIREZIONE 15 DELL'INTERVENTO 59 IN CARICO ALL'ING. AIELLO, DIREZIONE 14
5 | 2 | 1 | 25204 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTO COM.LI |  |  | 0502 | SERVIZI CULTURALI | 60 | GUERRAZZI | CHIESA DI SAN VITO - RESTAURO | 50000 | [23 empty] | Intervento rinviato anno 2013
5 | 2 | 1 | 25206 | INTERVENTI SU BENI CULTURALI E MONUMENTALI |  |  | 0502 | SERVIZI CULTURALI | 61 | GUERRAZZI | CHIESA S.CROCE IN FOSSABANDA-RESTAURO E MANUTENZIONE | 580000 | [23 empty] | Intervento principale di restuaro non finanziato dalla Fondazione Pisa
[13 empty] | 61a) Manut.ne straord. Copertura Sacrestia S.C. Fossabanda | 15313.02 | ONERI |  | J56I11000120004 | Z1A02C32C1 | 12449.61 | cottimo con affidamento diretto |  |  | Ditta Cecchetti Ermanno s.r.l. San Martino a Ulmiano (Pisa) P.I01617130503 | 57 19/01/12 | 2012-02-28 | 12449.61 | 2012-03-05 | 22 | 100% | 2012-03-26 |  | 22 gg. | 15313.02 | 210,68/mq. | 13694.57
5 | 2 | 1 | 25206 | INTERVENTI SU BENI CULTURALI E MONUMENTALI |  |  | 0502 | SERVIZI CULTURALI | 62 | GUERRAZZI | ABBAZIA S.ZENO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 100000
5 | 2 | 1 | 25206 | INTERVENTI SU BENI CULTURALI E MONUMENTALI |  |  | 0502 | SERVIZI CULTURALI | 63 | GUERRAZZI | ACQUEDOTTO MEDICEO - INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO | 110000 | [23 empty] | Intervento non finanziato rinviato anno 2013
5 | 2 | 1 | 25206 | INTERVENTI SU BENI CULTURALI E MONUMENTALI |  |  | 0504 | SERVIZI CULTURALI | 64 | GUERRAZZI | ACQUEDOTTO MEDICEO - RECUPERO CISTERNONE - COMPLETAMENTO | 160000 | [23 empty] | Intervento previsto con con finanziamenti a carico del Comune di S. Giuliano non è stato finanziato dal comune interessato nel corso del 2012. - Dal prossimo anno l'intervento sarà eliminato dal PPI del comune di Pisa in quanto sarà assunto direttamante dal Comune di S Giuliano anche in qualità di stazione appaltante. il comune di Pisa ne eseguirà, comunque, la progettazione e la direzione lavori
5 | 2 | 1 | 25208 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRI VERDI E ALTRI CENTRI CULTURALI |  |  | 0502 | SERVIZI CULTURALI | 67 | GUERRAZZI | TEATRO VERDI - CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE E DEL SOTTOTETTO | 195000 |  |  | Fond.ne C.R. di Pisa | 561 10/05/12 | J54B11000190004 | [18 empty] | tot. Imp. €. 194.994,72
[13 empty] | 67a) Restauro decorazioni della volta | 117619.96 |  |  |  | 4128918AE9 | 116133.65 | PN senza bando |  |  | Iacopini Fabrizio Castelfiorentino (FI), via Bernardino Citrini 6 P. IVA 04784640486 | 806 05/07/2012 | 2012-09-21 | 106927.24 | 2012-07-09 | 62gg | 100% | 2012-09-25 |  | 80 | 194994.72 | 275,22 mq. | 117615.56 | sospensione lavori dal 10/08/2012 al 27/08/2012
[13 empty] | 67b) Lavori di consolidamento delle strutture e del sottotetto della volta | 21568.25 |  |  |  | Z0605B142F | 19607.5 | cottimo con affidamento diretto |  |  | Impresa Edile A.Gaglio con sede in Pisa, Via Bellatalla Trav.A 50/52 loc.Ospedaletto P.I. 01114620501 | 817 10/07/2012 | 2012-07-20 | 19607.5 | 2012-07-11 | 30gg | 100% | 2012-08-09 |  | 30 | 21568.25 | 50,51 mq. | 21568.25
[13 empty] | 67c) Restauro pavimentazione in legno platea e consolidamento passerella palco | 21524.8 |  |  |  | Z8006D3C22 | 19568 | cottimo con affidamento diretto |  |  | Impresa Edile A.Gaglio con sede in Pisa, Via Bellatalla Trav.A 50/52 loc.Ospedaletto P.I. 01114620501 | 923 01/08/2012 | 2012-11-05 | 19568 | 2012-08-16 | 30gg | 100% | 2012-09-14 |  | 30 | 21524.8 | 67,26 mq. | 21524.8
[13 empty] | 67d) Pulizia rosone centrale e ripresa cornici palchi | 10960.51 |  |  |  | Z4D06FD3E4 | 9964.1 | cottimo con affidamento diretto |  |  | Iacopini Fabrizio Castelfiorentino (FI), via Bernardino Citrini 6 P. IVA 04784640486 | 923 01/08/2012 | 2012-11-05 | 9964.1 | 2012-08-27 | 30gg | 100% | 2012-09-22 |  | 30 | 10960.51 | 10.960,51 a corpo | 10960.51
8 | 1 | 1 | 28000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIABILI E MARCIAPIEDI |  |  | 0801/A | VIABILITA' | 82 | ALABISO | P.ZZA S.SILVESTRO - RIQUALIFICAZIONE | 650000 | [23 empty] | Importo intervento incrementato da 550.000 a 650.000 con la prima variazione CC. 38/12 e successivamente rinviato al 2013 in quanto non finanziato
5 | 2 | 1 | 25206 | INTERVENTI SU BENI CULTURALI E MONUMENTALI |  |  | 0504 | SERVIZI CULTURALI | 145 | GIORGI | PIAZZA ZANDONAI MANUTENZIONE | 24260.5
[13 empty] | 145a) Sost.ne vetri di protezione al murale di Keith Haring | 23232 | oneri |  | J57H12000110004 | Z720480511 |  | cottimo |  |  | ditta Sbrana Serramenti, via delle Murella, 79 Madonna dell’Acqua - Pisa - Partita IVA 00823270509 | 445 11/04/12 |  | 19,200,00 | 2012-05-14 | 5gg | 100% | 2012-05-18 |  |  |  |  | 24260.5
[13 empty] | 145b) telo di protezione al murale di Keith Haring | 1028.5 | oneri |  | J57H12000110004 |  |  | cottimo |  |  | Carpe Diem, via Palestro, 10 - Pisa - Partita IVA 01781810500 | 445 11/04/12 |  | 850 | 2012-05-14 | 3gg | 100% | 2012-05-16
5 | 2 | 1 | 25206 | INTERVENTI SU BENI CULTURALI E MONUMENTALI |  |  | 0504 | SERVIZI CULTURALI | 150 | GUERRAZZI | RESTAURO PARAMENTI LAPIDEI LOGGE DI BANCHI E BASAMENTO VITTORIO E. II | 5000 |  |  | contributi diversi da privati | 810 06/07/2012 | J54FB12000010004 | Z1205A864F | 4395.54 | cottimo con affidamento diretto |  |  | Ditta Arterestauro di Gelli Federico e Bartalucci Silvia snc P.I. 01316950508 | 810 06/07/2012 | 2012-07-31 | 4395.54 | 2012-07-31 | 20gg | 100% | 2012-08-09 |  |  |  |  | 4912.09
[9 empty] | 156 | ALABISO/PASQUALETTI |  | PIUSS-Cittad Gal-Riq Ex Macelli/Ludoteca-magg.lavORI | 320000 | 124350 | OU | 1496 11/12/2012 | . CUP J59D12000250004 | Z7D07AD9DF |  | cottimo con affidamento diretto | [15 empty] | CALCOLO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER I N. 2 INTERVENTI PIUSS: D15-1496 del 11 12 2012 e proroga dei tempi contrattuali pari a giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, affidando all’A.T.I. tra SBRANA SERRAMENTI S.R.L. di S. GIULIANO TERME (PI) (capogruppo), COLOMBANI COSTRUZIONI SNC DI COLOMBANI LUISA E CARLA di PISA (PI) (mandante), COLI GIULIANO & LUCIANO S.N.C. di SAN GIULIANO TERME (PI) (mandante) e IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L. di Pisa (mandante), i maggiori lavori dell’importo complessivo €. 122.100,00.

## viabilità
CODICE IDENTIFICATIVO BILANCIO | [6 empty] | PPI 2012 - DIREZIONE N.* "***" - ULTIMA ESTRAZIONE DATI *
FUNZIONE | SERV. | INTERV. | CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | NOTE GENERALI:approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2011, I.E.e s.m.i : rilevazione avanzamento lavori integrata con i dati dell´art.1 comma 32 della legge 190/2012 di cui alla deliberazione AVCP n°26 del 22 maggio 2013
[7 empty] | STAZIONE APPALTANTE | CODICE FISCAL3E STAZIONE APPALTANTE | N° INTERVENTO P.P.I. | RUP | Circoscrizione interessata | descrizione intervento | importo intervento | eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c…) (oggetto corrispondente al lotto CIG) | eventuale importo sottoint. | tipo finanziamento | determina approv. progetto esecutivo n/00/00/00 | CUP CIPE | CIG | importo complessivo appalto -IVA esclusa ( base d'asta dichiarato in sede di richiesta CIG) | modalità di selezione prescelta | ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA (operatori/e con partita IVA) | ELENCO OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA (operatori/e con partita IVA) e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti | AGGIUDICATARIO operatore/i con partita IVA e , ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti | determina . affidamento. n/00/00/00 | data stipula contratto | importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e al netto IVA (importo contrattuale) | data consegna lavori | previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr. | % avanzam lavori | data ultimazione lavori | data collaudo | Tempi di realizzazione effettivi gg naturali consecutivi comprese sospensioni | costo unitario dell'opera/lavorocomprensivo di tutte le spese | indicatore di quantità parametrico a lavoro realizzato (costo unitario /mq,ml,mc, n. elementi significativi) | IMPORTO SOMME LIQUIDATE (al 31/12/12) | Note
[7 empty] | comune di pisa | 341620508 | [12 empty] | QUELLE CHE UTILIZZIAMO SONO: Procedura aperta, Procedura negoziata senza previa pubblicazione, Cottimo fiduciario, Affidamento in economia - affidamento diretto: SCRIVERLO PER INTERO
[9 empty] | PPI 2012 - 86a | MEINI |  | PIANI VIABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONI | 2500000 | Realizzazione marciapiede via Caduti del Lavoro | 135000 | alienazione beni | 864 20/07/12 | J51B12000150004 | 44363965CA | 113000 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione |  |  | CONS.EDIL. SRL, Via Etruria, 24 – 50056 S. Casciano Val di Pesa (Ar) C.F. e P. I.V.A. 04162970489 | DN15 n.34 08 01 2013 | 2013-04-16 | 94414.27 | 2013-05-07 | 90gg | 20% | 2013-08-05
[9 empty] | PPI 2012 - 86b | MEINI |  |  |  | manutenzione straordinaria strada San Iacopo accesso per stazione ecologica | 110000 | [21 empty] | non finanziata
[9 empty] | PPI 2012 - 86c |  |  |  |  | Realizzazione parcheggio via Norvegia | 54177.56 | alienazione beni | 1071 25/09/12 | J51B12000200004 | 456802557A | 48346.04 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione |  |  | ML MASI S.r.l con sede in via Casaccia 19 – Lamporecchio (PT) C.F. e P. I.V.A.: 00999410475 | DN15 n. 42 10 01 2013 | 2013-04-18 | 40616.93 | 2013-05-15 | 45gg | 30% | 2013-06-30
[9 empty] | PPI 2011 - 88d |  |  |  |  | Lavori di manutenzione straordinaria lungarno Mediceo - Approvazione perizia suppletiva | 27785.7 | alienazione beni | 614 24/05/12 | J57H11001120004 | 3567060F04 | 22590 | Affidamento diretto |  |  | I.E.S. Di Berti Geom. Romolo s.r.l. con sede in Pisa via della Pura 4 P. IVA 01058970508 | DN15 n.614 25/05/12 | 2012-05-24 | 22590 | 2012-05-24 | lavoro eseguito nel corso dell'appalto principale | 100% | 2012-11-09 | 2012-12-21 | lavoro eseguito nel corso dell'appalto principale | 27785.7 |  |  | lavori realizzati in concomitanza appalto principale liquidata a marzo 2013
[9 empty] | PPI 2011 - 88d |  |  |  |  | Lavori di manutenzione straordinaria lungarno Mediceo - | 580000 | alienazione beni | 1297 25/11/2011 | J57H11001120004 | 356706F04 | 466374 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione |  |  | I.E.S. Di Berti Geom. Romolo s.r.l. con sede in Pisa via della Pura 4 P. IVA 01058970509 | DN15 n. 269 28/02/12 | 2012-04-24 | 361532.61 | 2012-03-14 | 194 | 100% | 2012-11-14 | 2012-12-21 | 247 | 440525.35 |  | 190243.9
[9 empty] | PPI 2008 - 49 e PPI 2011 - 100 |  |  |  |  | Realizzazione rotatoria incrocio via Aurelia 7 via A. Pisano | 467891.4 | oneri urbanizzazione + avanzo di bilancio | 551 9/05/2012 | J51B08000260004 J51B11000450004 | 3754494276 | 375595 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione |  |  | DEL PRETE CARMELA srl con sede in Melfi via Volta 19 P IVA 01548290764 | DN 15 1275 15/11/2012 | 2013-02-19 | 304995.32 | 2013-03-18 | 120 | 40%

## illuminazione pubblica
CODICE IDENTIFICATIVO BILANCIO | [6 empty] | PPI 2012 - DIREZIONE N.* "***" - ULTIMA ESTRAZIONE DATI *
FUNZIONE | SERV. | INTERV. | CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | NOTE GENERALI:approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2011, I.E.e s.m.i : rilevazione avanzamento lavori integrata con i dati dell´art.1 comma 32 della legge 190/2012 di cui alla deliberazione AVCP n°26 del 22 maggio 2013
[7 empty] | STAZIONE APPALTANTE | CODICE FISCAL3E STAZIONE APPALTANTE | N° INTERVENTO P.P.I. | RUP | Circoscrizione interessata | descrizione intervento | importo intervento | eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c…) (oggetto corrispondente al lotto CIG) | eventuale importo sottoint. | tipo finanziamento | determina approv. progetto esecutivo n/00/00/00 | CUP CIPE | CIG | importo complessivo appalto -IVA esclusa ( base d'asta dichiarato in sede di richiesta CIG) | modalità di selezione prescelta | ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA (operatori/e con partita IVA) | ELENCO OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA (operatori/e con partita IVA) e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti | AGGIUDICATARIO operatore/i con partita IVA e , ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti | determina . affidamento. n/00/00/00 | data stipula contratto | importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e al netto IVA (importo contrattuale) | data consegna lavori | previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr. | % avanzam lavori | data ultimazione lavori | data collaudo | Tempi di realizzazione effettivi gg naturali consecutivi comprese sospensioni | costo unitario dell'opera/lavorocomprensivo di tutte le spese | indicatore di quantità parametrico a lavoro realizzato (costo unitario /mq,ml,mc, n. elementi significativi) | IMPORTO SOMME LIQUIDATE (al 31/12/12) | Note
[7 empty] | comune di pisa | 341620508 | [12 empty] | QUELLE CHE UTILIZZIAMO SONO: Procedura aperta, Procedura negoziata senza previa pubblicazione, Cottimo fiduciario, Affidamento in economia - affidamento diretto: SCRIVERLO PER INTERO
[9 empty] | 98 | MEINI |  | MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI | 1000000
[9 empty] | 98a |  |  |  |  | Lavori di realizzazione di interventi volti a scoraggiare il furto di cavi elettrici dall’impianto di illuminazione pubblica e sostituzione cavi elettrici – Affidamento all’impresa Coli Giuliano & Luciano S.N.C. tramite cottimo fiduciario | 47795 | O.U. | 227 17/02/12 | J52G12000000004 | 3952149885 |  | cottimo |  |  | COLI IMPIANTI s.r.l. con sede in S. Giuliano Terme (Pisa) via di Cardeta 10 P.IVA 00237380506 | 227 17/02/12 | 17/02/12 | 38236 | 2012-02-20 | 45GG | 100% | 2012-03-27
[9 empty] | 98b |  |  |  |  | DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA RANDACCIO E ZONE LIMITROFE e SOSTITUZIONE PALI E CORPI ILLUMINANTI VIA BONANNO | 310225 |  | 424 04/04/12 | J59D12000080004 | 4116018580 |  | procedura negoziata | [15 empty] | non finanziato
[9 empty] | 98c |  |  |  |  | Demolizione pali dismessi della Illuminazione Pubblica | 15600 | alienazione beni | 615 25/05/12 | J57C12000020004 | 42116825EE |  | cottimo |  |  | Pantani e Conti Srl con sede in Capannoli (Pisa) via Michelangelo Buonarroti 7/9 P.IVA 01673510507 | 615 25/05/12 | 2012-05-25 | 13000 | 2012-06-25 | 180gg | 90%
[9 empty] | 98d |  |  |  |  | Provvedimento di Somma Urgenza per Sostituzione cavi illuminazione pubblica oggetto di furto nella zona industriale di Montacchiello |  | alienazione beni | 714 19/06/12 | J52G12000060004 | 435115EAE |  | cottimo |  |  | Coli Impianti Srl con sede in San Giuliano Terme Via di Cardeta 10, (PI) Partita IVA: 00237380506) | 714 19/06/12 | 19/06/12 | 4200 | 2012-06-19 | 10Gg | 100% | 2012-06-29
[9 empty] | 98e |  |  |  |  | Provvedimento di Somma Urgenza per Sostituzione cavi illuminazione pubblica oggetto di furto in via Caduti di Sarajevo |  | alienazione beni | 887 25/07/12 | J53D12000410004 | 4472078880 |  | cottimo |  |  | Coli Impianti Srl con sede in San Giuliano Terme Via di Cardeta 10, (PI) Partita IVA: 00237380506) | 887 25/07/12 | 25/07/12 | 2892.56 | 2012-07-25 | 10Gg | 100% | 2012-08-04
[9 empty] | 98f |  |  |  |  | Provvedimento di Somma Urgenza per Sostituzione cavi illuminazione pubblica oggetto di furto in zona S. Piero a Grado |  | alienazione beni | 876 24/07/12 | J53D12000400004 | 4472049394 |  | cottimo |  |  | Coli Impianti Srl con sede in San Giuliano Terme Via di Cardeta 10, (PI) Partita IVA: 00237380506 | 876 24/07/12 | 24/07/12 | 1652.89 | 2012-07-24 | 10g | 100% | 2012-08-03
[9 empty] | 98g |  |  |  |  | Interventi di manutenzione straordinaria impianti Ill Pubblica Piazza Stazione e Piazza Guerrazzi |  | o.u. | 1526 19/12/12 | J56J12000450004 | 48099933CA |  | cottimo | SEMP s.r.l. P.I.00281510453 - SELET s.r.l. P.I.01161620503 - GEMMO s.p.a. P.I.03214610242 - ELETTRONOVA s.r.l. P.I.01482660501 - ELETTROINSTALLAZIONE s.n.c. P.I.11352961004 | SEMP s.r.l. P.I.00281510453 - SELET s.r.l. P.I.01161620503 - GEMMO s.p.a. P.I.03214610242 - ELETTRONOVA s.r.l. P.I.01482660501 | GEMMO S.p.A. Arcugnano (VI) P. IVA 03214610242 | 1526 19/12/2012 |  | 51239.66 | 2013-05-08 | 60gg | 40%
[9 empty] | 98h |  |  |  |  | Interventi di manutenzione straordinaria impianti di Illuminazione Pubblica |  | o.u. | 1572 27/12/12 | J56J12000490004 | 4748295 |  | cottimo |  |  | GEMMO S.p.A. Arcugnano (VI) P. IVA 03214610242 | 1572 27/12/12 |  | 40000 | 2012-01-07 | 150g | 15%
[9 empty] | PPI 2011 106g |  |  |  |  | Lavori di demolizione e rifacimento impianti illuminazione pubblica in Piazza del Sarto e via Galli Tassi. Sostituzione pali e corpi illuminanti via B. Croce |  | avanzo di bilancio | 1533 22/12/11 | J57H11001350004 | 3752163ED8 |  | procedura negoziata |  |  | Infrater S.r.l. Roccadaspide (SA) P. IVA 03074110655 | 1153 12/10/12 |  | 137397 | 2013-05-21 | 180g
[9 empty] | PPI 2011 106f |  |  |  |  | Interventi urgenti e di manutenzione straordinaria sugli impianti della illuminazione pubblica |  | avanzo di bilancio | 1513 19/12/11 | J56J11000540004 | 3724435CFA |  | procedura negoziata |  |  | Consorzio stabile Campania Contrada (AV) P. IVA 03383660655 | 1252 12/11/12 | 2013-03-07 | 77377.01 | 2013-03-07 | 540g
[9 empty] | PPI 2009 40d |  |  |  |  | Realizzazione impianti di Videosorveglianza nell'area di Piazza Santa Caterina, parcheggio via Paparelli e parcheggio di via Pietrasantina e altre zone sensibili |  | alienazioni patrimoniali | 1565 11/12/09 | J57C09000100004 | 08386782FA |  | procedura negoziata |  |  | Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce s.r.l. Empoli (FI) P. IVA 03692370483 | 420 03/04/12 | 2012-07-31 | 107050.61 | 2012-09-24 | 120G

## fognature
CODICE IDENTIFICATIVO BILANCIO | [6 empty] | PPI 2012 - DIREZIONE N.* "***" - ULTIMA ESTRAZIONE DATI *
FUNZIONE | SERV. | INTERV. | CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | NOTE GENERALI:approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2011, I.E.e s.m.i : rilevazione avanzamento lavori integrata con i dati dell´art.1 comma 32 della legge 190/2012 di cui alla deliberazione AVCP n°26 del 22 maggio 2013
[7 empty] | STAZIONE APPALTANTE | CODICE FISCAL3E STAZIONE APPALTANTE | N° INTERVENTO P.P.I. | RUP | Circoscrizione interessata | descrizione intervento | importo intervento | eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c…) (oggetto corrispondente al lotto CIG) | eventuale importo sottoint. | tipo finanziamento | determina approv. progetto esecutivo n/00/00/00 | CUP CIPE | CIG | importo complessivo appalto -IVA esclusa ( base d'asta dichiarato in sede di richiesta CIG) | modalità di selezione prescelta | ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA (operatori/e con partita IVA) | ELENCO OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA (operatori/e con partita IVA) e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti | AGGIUDICATARIO operatore/i con partita IVA e , ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti | determina . affidamento. n/00/00/00 | data stipula contratto | importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e al netto IVA (importo contrattuale) | data consegna lavori | previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr. | % avanzam lavori | data ultimazione lavori | data collaudo | Tempi di realizzazione effettivi gg naturali consecutivi comprese sospensioni | costo unitario dell'opera/lavorocomprensivo di tutte le spese | indicatore di quantità parametrico a lavoro realizzato (costo unitario /mq,ml,mc, n. elementi significativi) | IMPORTO SOMME LIQUIDATE (al 31/12/12) | Note
QUELLE CHE UTILIZZIAMO SONO: Procedura aperta, Procedura negoziata senza previa pubblicazione, Cottimo fiduciario, Affidamento in economia - affidamento diretto: SCRIVERLO PER INTERO
[7 empty] | comune di pisa | 00341620508 | 86 | A. Meini |  | PIANI VIABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONI | 2500000
[7 empty] | comune di pisa | 00341620508 | 86d | A. Meini |  |  |  | manutenzione straordinaria impianti semaforici di segnalazione a servizio dei sottopassi stradali | 4458.85 | O.U. | 845 17/7/12 | CUP.J57C12000030004 | 4433408404 | 3685 | affidamento diretto | -------------- | -------------- | Lacquacad srl con sede in Capannoni (LU), Viale Europa n.10 loc. Zone – P. I.V.A. 01973400466 | 845 17/07/12 | 2012-09-25 | 3685 | 2012-09-25 | 30 gg | 100% | 2012-11-08 | -------------- | -------------- | 41177 | intervento | -------------- | --------------
[7 empty] | comune di pisa | 00341620508 | 108 | A. Meini |  | FOGNATURA, FOSSI, CANALI - MANUTENZIONE | 300000
[7 empty] | comune di pisa | 00341620508 | 108 | A. Meini |  |  |  | interventi urgenti e dI manutenzione sulla rete fognaria | 36900 | alienazioni patrimoniali | 628 30/05/12 | CUP J59G12000020004 | 429273904A | 30000 | Affidamento diretto | -------------- | -------------- | Veritti Costruzioni srl con sede in Cascina, Via del Nugolaio 70/72 P.I. 00759150501 | 628 30/05/12 | -------------- | 26158.33 | 2012-10-03 | 365 | 99% | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------
[7 empty] | comune di pisa | 00341620508 | 108/A | A. Meini |  |  |  | Interventi urgenti sulla fognatura pubblica bianca Via Livornese, Via Vecchia Lucchese, Viale del Tirreno | 109878.56 | O.U. | 1481 10/12/12 | CUP J57H12000260004 | 431008175A | 98079.69 | procedura negoziata senza previa pubblicazione | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 150 | 0% | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------
[7 empty] | comune di pisa | 00341620508 | 143 | A. Meini |  | FOGNATURA NERA CITTADINA - ESTENSIONE TRATTI | 100000
[7 empty] | comune di pisa | 00341620508 | 143 | A. Meini |  |  |  | realizzazione nuovi tratti di fognatura nera in via dei mille,piazza cavallotti e via della faggiola. | 99957.12 | alienazioni patrimoniali | 1475 10/12/12 | J53D12000790004 | 47750629CF | 89220.64 | procedura negoziata senza previa pubblicazione | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 90 | 0% | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------
[7 empty] | comune di pisa | 00341620508 | tit. 1 | A. Meini |  | MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA | 97170
[7 empty] | comune di pisa | 00341620508 |  | A. Meini |  |  |  | LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSI E CANALI . ANNO 2012. | 96380 | --------- | n. 304 06/03/12 | --------- | 1153250BFE | 78333.34 | procedura negoziata senza previa pubblicazione | v. elenco allegato | chiedere a ufficio gare i dati non sono in nostro possesso | Mariotti di Mariotti Manuele e Figli Snc con sede in via Francesca Sud 14 loc. Stabbia – 50050 Cerreto Guidi (FI) (Partita I.V.A.: 01632320485) | n. 1156 10/10/12 | 2012-12-11 | 64145.56 | 2012-10-26 | 2012-12-24 | 100% | 2012-12-21 | 2012-12-28 | 56 | 2.78 | ml | 36264.06 | Tipo contratto: Appalto Stato Bando: Aggiudicato CIG: 1153250BFE Data pubblicazione: 28 giugno 2012 Data scadenza: 17 luglio 2012 Valore stimato: 78.333,34 euro Oneri per la sicurezza (Inclusi nel valore stimato): 7.875,00 euro Categoria prevalente: OG 8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Classifica di importo: I - fino a euro 258.000 Procedura scelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso PRestazioni comprese nell'appalto: Sola esecuzione Direzione Proponenete: Coordinatore Lavori Pubblici - Ediliza Pubblica Tempi di completamento: 365 giorni Data della seduta di gara: 10 ottobre 2012 Valore del contratto al netto del ribasso: € 64.145,56 DITTA/E AGGIUDICATARIA/E 09/12 - MARIOTTI di Mariotti Manuele e Figli Snc di Cerreto Guidi (FI), ribasso offerto .20,80% | i dati della casella a fianco erano già ne file non sono stati inseriti dall'ufficio fognature

## verde urbano
CODICE IDENTIFICATIVO BILANCIO | [6 empty] | PPI 2012 - DIREZIONE N.* "***" - ULTIMA ESTRAZIONE DATI *
FUNZIONE | SERV. | INTERV. | CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | NOTE GENERALI:approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2011, I.E.e s.m.i : rilevazione avanzamento lavori integrata con i dati dell´art.1 comma 32 della legge 190/2012 di cui alla deliberazione AVCP n°26 del 22 maggio 2013
[7 empty] | STAZIONE APPALTANTE | CODICE FISCAL3E STAZIONE APPALTANTE | N° INTERVENTO P.P.I. | RUP | Circoscrizione interessata | descrizione intervento | importo intervento | eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c…) (oggetto corrispondente al lotto CIG) | eventuale importo sottoint. | tipo finanziamento | determina approv. progetto esecutivo n/00/00/00 | CUP CIPE | CIG | importo complessivo appalto -IVA esclusa ( base d'asta dichiarato in sede di richiesta CIG) | modalità di selezione prescelta | ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA (operatori/e con partita IVA) | ELENCO OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA (operatori/e con partita IVA) e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti | AGGIUDICATARIO operatore/i con partita IVA e , ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti | determina . affidamento. n/00/00/00 | data stipula contratto | importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e al netto IVA (importo contrattuale) | data consegna lavori | previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr. | % avanzam lavori | data ultimazione lavori | data collaudo | Tempi di realizzazione effettivi gg naturali consecutivi comprese sospensioni | costo unitario dell'opera/lavorocomprensivo di tutte le spese | indicatore di quantità parametrico a lavoro realizzato (costo unitario /mq,ml,mc, n. elementi significativi) | IMPORTO SOMME LIQUIDATE (al 31/12/12) | Note
[7 empty] | comune di pisa | 341620508 | 112/2012 | Massimo Masolini |  | Interventi di lotta fitosanitaria nelle pinete infestate da Matsucoccus feytaudi nel bosco comunale e sulla fascia litoranea Marina, Tirrenia e Calambrone | 200000 |  |  | contributi privati | 331 del 14/03/2012 | J59B11000190004 | 4054173963 | 159322.29 | affidamento diretto | Soc. Coop Agr. Terra Uomini Ambiente P IVA 01514380466 | Soc. Coop Agr. Terra Uomini Ambiente P IVA 01514380466 | Soc. Coop Agr. Terra Uomini Ambiente P IVA 01514380466 | 331 del 14/03/2012 | 2012-03-14 | 159322.29 | 2012-03-20 | 360 | 80% | [5 empty] | 225 | Affidato a Terra uomini ed Ambiente scrl , l'importo del progetto prevede un introito di pari entità per acquisto legname tagliato da parte della ditta esecutrice dei lavori , nell'ambito del Interventi lotta fitosanitaria nel bosco comunale e sulla fascia litoranea Marina Tirrenia Calambrone. Introitato €uro 193.034,49 a Feb. 2013.
[7 empty] | comune di pisa | comune di pisa | 126/2011 | Stefano Lemmi |  | lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico arredo urbano e realizzazione di area fitness nel territorio del CTP n. 6 | 115000 |  |  | oneri avanzo amministrazione | 1466 del 10/12/2011 | J56J11000500004 | 4089223591 | 93333.33 | affidamento diretto | Soc. Coop Agr. Terra Uomini Ambiente P IVA 01514380466 | Soc. Coop Agr. Terra Uomini Ambiente P IVA 01514380466 | Soc. Coop Agr. Terra Uomini Ambiente P IVA 01514380466 | 371 del 23/03/2012 | 2012-03-23 | 92403.66 | 2012-05-25 | 300 | 100% | 2013-04-17 |  | 319 |  |  | 93876.66 | E' stato redatto il 30/04/2013 Verbale di visita di colaudo necessario per acquisire documentazione per redazione CRE e conto conclusivo
[7 empty] | comune di pisa | comune di pisa | 117/2012 | Massimo Masolini |  | Manutenzione straordinaria verde pubblico arredo urbano su aree a verde, vie cittadine e del litorale. | 179999.91 |  |  | oneri urbanizzazione | 1288 del 20/11/2012 | J52F12000140004 | 47145834F7 | 146317 | affidamento diretto | Soc. Coop Agr. Terra Uomini Ambiente P IVA 01514380466 | Soc. Coop Agr. Terra Uomini Ambiente P IVA 01514380466 | Soc. Coop Agr. Terra Uomini Ambiente P IVA 01514380466 | 1288 del 20/11/2012 | 2012-11-23 | 144893.83 | 2012-12-18 | 150 | 85% | [5 empty] | 30

## infrastrutture
CODICE IDENTIFICATIVO BILANCIO | [6 empty] | PPI 2012 - DIREZIONE N.* "***" - ULTIMA ESTRAZIONE DATI *
FUNZIONE | SERV. | INTERV. | CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | NOTE GENERALI:approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2011, I.E.e s.m.i : rilevazione avanzamento lavori integrata con i dati dell´art.1 comma 32 della legge 190/2012 di cui alla deliberazione AVCP n°26 del 22 maggio 2013
[7 empty] | STAZIONE APPALTANTE | CODICE FISCAL3E STAZIONE APPALTANTE | N° INTERVENTO P.P.I. | RUP | Circoscrizione interessata | descrizione intervento | importo intervento | eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c…) (oggetto corrispondente al lotto CIG) | eventuale importo sottoint. | tipo finanziamento | determina approv. progetto esecutivo n/00/00/00 | CUP CIPE | CIG | importo complessivo appalto -IVA esclusa ( base d'asta dichiarato in sede di richiesta CIG) | modalità di selezione prescelta | ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA (operatori/e con partita IVA) | ELENCO OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA (operatori/e con partita IVA) e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti | AGGIUDICATARIO operatore/i con partita IVA e , ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti | determina . affidamento. n/00/00/00 | data stipula contratto | importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e al netto IVA (importo contrattuale) | data consegna lavori | previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr. | % avanzam lavori | data ultimazione lavori | data collaudo | Tempi di realizzazione effettivi gg naturali consecutivi comprese sospensioni | costo unitario dell'opera/lavorocomprensivo di tutte le spese | indicatore di quantità parametrico a lavoro realizzato (costo unitario /mq,ml,mc, n. elementi significativi) | IMPORTO SOMME LIQUIDATE (al 31/12/12) | Note
[7 empty] | comune di pisa | 341620508 | 118/12 | Grasso |  | man. Straord. | 46825.63 | balaustra piazza sardegna a marina di Pisa manutenzione straordinaria |  | oneri urbanizzazione | DN-15 n. 373 23/03/2012 | J57H12000050004 | 408548480B | 38069.62 | PN senza Bando | Edilservice P.IVA 019445330502 Agostinelli Angelo P.IVA 01885600503 Falcostruzioni Silvestri Renzo | Edilservice P.IVA 019445330502 Agostinelli Angelo P.IVA 01885600503 | Edilservice Snc, via Beccaccino,1 int.4 Località Migliarino - Vecchiano (PI) P.IVA 019445330502 | DN-15 n. 373 del 23/03/2012 | 2012-06-15 | 29731.32 | 2012-06-14 | 35 | 100% | 2012-06-27 | 2012-10-18 | 43 | 161.58 euro/ml | 150.0853 | 33263.98 | Rep. 392/EP/DN-15 del 15.06.2012 - affidata alla ditta EDIL SERVICE s.n.c di vecchiano Pisa
[7 empty] | comune di pisa | 341620509 | 118/12 | Grasso |  | man. Straord. | 6455.62 | balaustra piazza sardegna a marina di Pisa manutenzione straordinaria - maggiori lavori |  | oneri urbanizzazione | DN-15 n. 764 28/06/2012 | J57H12000050004 | Z19058808C | 5248.47 | Affid. Diretto | Edilservice Snc, via Beccaccino,1 int.4 Località Migliarino - Vecchiano (PI) P.IVA 019445330502 | Edilservice Snc, via Beccaccino,1 int.4 Località Migliarino - Vecchiano (PI) P.IVA 019445330502 | Edilservice Snc, via Beccaccino,1 int.4 Località Migliarino - Vecchiano (PI) P.IVA 019445330502 | DN-15 n. 764 28/06/2012 | 2012-07-09 | 5248.47 | 2012-07-09 | 12 | 100% | 2012-09-13 | 2012-10-04 | 7 | 28.5242 | 26.3804 | 5868.04 | E' stato ritenuto opportuno eseguire maggiori lavori relativi al miglioramento della sicurezza lungo la via di accesso all’arenile mediante lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in economia sulla base dell’elenco prezzi di cui al progetto approvato con Det. Dn15 n. 373 del 23-03-12.
[7 empty] | comune di pisa | 341620510 | 94/11 | Grasso |  | man. Straord. | 2764.84 | riaualificazione P.zza Vittorio Emanuele II - sistemazione a verde |  | oneri urbanizzazione | DN-15 n. 1161 15 10 2012 | J57H12000050004 | Z3106BFAD1 | 1906-04-02 23:46 | Affid. Diretto | Coop. Terra, Uomini, Ambiente, , V. E. Fermi, 25 -Castelnuovo Garfagnana (LU) P. IVA 01514380466 | Coop. Terra, Uomini, Ambiente, , V. E. Fermi, 25 -Castelnuovo Garfagnana (LU) P. IVA 01514380467 | Coop. Terra, Uomini, Ambiente, , V. E. Fermi, 25 -Castelnuovo Garfagnana (LU) P. IVA 01514380466 | DN-15 n. 1161 15 /10/ 2012 | 2012-10-15 | 2284.99 | 2013-05-08 | 15 | 90% | [5 empty] | 0 | Affidato a Terra uomini ed Ambiente scr. affidatario del CìGlobal service 2011-2013 :Ripristino fascia di verde ammalorata, causato del transito dei mezzi in corrispondenza della zanella, provocando abbassamenti e deterioramento del prato ; creazione sbarramenti a verde per impedire il transito dei mezzi - contratto in corso di stipula, I lavori saranno consegnati appena le candizioni atmesferiche saranno opportune.
[7 empty] | comune di pisa | 341620511 | 84/12 | Grasso |  | Nuovi lavori | 14090.88 | Completamento lavori riqualificaz. P.zza Vittorio Emanuele II. Lavori per fornitura e montaggio di copertura di gazebo. |  | alienazioni patrimoniali | DN-15 n. 706 del 14/06/12 | J57H12000050004 | ZE20534770 | 11456,00 | Affid. Diretto | Il Telonaio s.r.l. ; via della Pesa,19 Santa Croce sull'Arno (pi) p.iva 01996580500 | Il Telonaio s.r.l. ; via della Pesa,19 Santa Croce sull'Arno (pi) p.iva 01996580501 Tendarredo srl , V. Tosco Romagnola 31/33 - Pontedera (PI) P.Iva 01316330503 | Il Telonaio s.r.l. ; via della Pesa,19 Santa Croce sull'Arno (pi) p.iva 01996580502 | DN-15 n. 706 del 14/06/12 | 2012-06-14 | 11456 | 2012-07-10 | 90 | 100% | 2012-07-23 | 2012-11-15 | 13 | 45.824 | 44.36 | 13418.9 | Affidato a Telonaio srl per copertura di gazebo metallico a completamento delle opere di riqualificazione di P.zza vittorio Emanuele II
[7 empty] | comune di pisa | 341620512 | 92/12 | GRASSO |  | Lavori in economia | 3934.95 | PPI2012/92. LAVORI IN ECONOMIA PER SAGGI AL PONTE SOLFERINO E POSA IN OPERA DI PRESIDI AL PONTICELLO IN VIA CATALLO |  | alienazioni patrimoniali | dn15 N. 1330 DEL 27-11-12 | J59J12000290004 | 4739334E20 | 3252..02 | PN senza Bando | 1) EDIL SERVICE S.n.c. Via del Beccaccino, ¼56 019 loc. Nodica – Vecchiano ( Pisa ) P.IVA 019445330502 2) EDILSIM di geom. Simone Deri a Via Bachelet,48- 56 021 S. Frediano Settimo – Cascina P.IVA 02057000503 3) SILVESTRI RENZO di Silvestri Luciano Via S. Donato, 103 – 56 023 Musigliano Cascina, P.IVA 00918190505 | 1) EDIL SERVICE S.n.c. Via del Beccaccino, ¼56 019 loc. Nodica – Vecchiano ( Pisa ) P.IVA 019445330502 2) EDILSIM di geom. Simone Deri a Via Bachelet,48- 56 021 S. Frediano Settimo – Cascina P.IVA 02057000503 3) SILVESTRI RENZO di Silvestri Luciano Via S. Donato, 103 – 56 023 Musigliano Cascina, P.IVA 00918190505 | 1) EDIL SERVICE S.n.c. Via del Beccaccino, ¼56 019 loc. Nodica – Vecchiano ( Pisa ) P.IVA 019445330502 | dn15 N. 1330 DEL 27-11-12 | 2012-11-27 | 3252.02 | 2013-03-04 | 7 | 100% | 2013-03-08 | 2013-03-15 | 5 |  |  | 3923.27 | LAVORI DI ESECUZIONI SAGGI SU PONTE